## Sheet2
中央环境保护督察组交办怀化市的群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 2017年5月9日-5月13日12时 （已办结）
序号 | 受理编及 批次次 | 反馈时间要求 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 责任单位 | 责任人 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注
1 | 20170501101 5月1日 （第七批） | 5月8日 | 会同县林城镇防洪渠道被养殖废水和生活污水污染，已向县相关部门反映多年未果。 | 怀化市 会同县 | 水污染 | 经县住建局、畜牧局、林城镇政府核查，该区域共10户养殖牲猪571头，猪粪大部分外运用于农作物生产，部分直排。55 栋房屋生活污水经化粪池处理后直排防洪渠道，未进入城市污水管网。 | 属实 | 林城镇党委政府 畜牲局 住建局 环保局 步云村 | 邓建永 侯良彪 黄通祥 王 毅 张如勇 | 渠道内淤泥、垃圾已清理完毕，已明确专职保洁员负责日常卫生保洁，沿线目前清理完毕地方已摆放好垃圾桶。已找好搬迁过渡猪场，10户今天完成搬迁。县环保局已下达《责令改正违法行为决定书》。生活污水处理正按时间节点推进，信访件已办结。 | 对5位相关负责人进行了约谈。
2 | 2017050548信 5月5日 （第十一批） | 5月12日 | 从溆浦县的黄茅园镇到中方县的活水乡，铁坡镇，洪江市的湾溪，几十公里的公路沿线可看到一座座青山变秃沙坑，这是当地乱开砂石场所为。洗砂污染溪水，极大破坏生态环境。 | 怀化市 洪江市 溆浦县 中方县 | 生态破坏 | 1.溆浦县：已召开专题会议进行部署安排，交由县国土部门调查处理。经现场核查，黄茅园镇金中村到活水交界处3.2公路范围内，共发现4处挖山取沙（土），其中位于落马垅1处，主要为修建S322公路挖土填方；大湾1处由谌刚中等4人取土取沙主要出售给当地农户用于填充屋基；朝天湾2处，一为杨波砖厂取土（已责停），另一处为修建S322公路搅拌场所致，该路沿线现场均未发现洗沙设备。对黄茅园镇至洪江市塘湾段，发现有挖山采砂及洗砂企业1家，出停产状态，位于龙潭镇中华村洗砂企业一家，处停产状态。 2.洪江市：接件后立即组织国土、水利、环保、林业、安监及湾溪乡等部门赶往现场进行调查。经排查发现：在湾溪乡跟中方县交界的溪里（两县共有）有几名中方村民用洗砂泵从溪里取沙，洗沙池建在中方境内。 3.中方县：经现场核实，原活水乡龙盘村、铁坡镇江坪村有开采现场，2015年、2016年我县连续进行执法关闭，当地群众又擅自恢复开采。 | 部分属实 | 溆浦县：国土局、县石材办、县环保局、县林业局、县水利局、县安监局龙潭镇政洪江市：湾溪乡、水利局、国土局、林业局、环保局 中方县： 县国土局 县林业局 县水利局 县环保局 铁坡镇政府 | 溆浦县：向雄 舒利军 阳中宇 欧阳长江 刘生善 李桂生 李小华 洪江市：向子富 蒋 铭 杨英为 向同林 鲍宏波 中方县： 滕建贵 潘仁贵 张应海 王晓波 周南平 | 1、溆浦县：在我县辖区内公路沿线挖山采砂作业点排查出共计四家，均已取缔到位。制定了复绿方案，明确责任人。现已经完成对采砂取土点的平整及复绿工作。 2、洪江市：对在湾溪乡镇内非法吸沙的行为当场取缔，机械设备已拆除；要求湾溪乡政府加强巡查，及时发现和处理非法采砂行为。 3、中方县：5月11日县国土、水利、林业、铁坡镇政府在交通显要位置和开挖现场，安装禁止采挖石砂公告牌。5月11日该交办件已办结。5月12日对乡镇、村进行诫勉谈话5人、约谈4人；开挖现场植树已完成。 | 约谈1人、中方县诫勉谈话5人，约谈4人 | 重点*
3 | 2017050649信 5月6日 （第十二批） | 5月13日 | 洪江市铁山乡王公殿村的修建铁路隧道时将废渣堆积在村里，污染水源。便道边坡没有做任何加固，易发生垮塌。 | 怀化市 洪江市 | 固废污染 | 于5月7日早8点组织环保、水利、国土、铁山乡等部门到现场进行调查核实。经查：该弃土场是中国中铁隧道集团怀邵衡铁路项目经理部原二分部建设怀邵衡铁路隧道时设置的弃土场，共有3处，分别位于小溪村王公店组，晒谷岩组和黄家组，其中黄家组、王公店组2个处弃土场已基本能达到水土保持方案要求，但晒谷岩组的弃土场存在3个问题：一是位于公路外侧溪边上的堆土场有滑坡隐患；二是公路内侧溪坎上弃土场只进行了压实，无挡土墙和边沟，雨水存在直接流到公路和公路下的溪流现象；三是溪坎上弃土场绿化没有完成。 | 属实 | 铁山乡、水利局、安临局、国土局、环保局 | 杨志平 蒋 铭 张卿荣 鲍宏波 | 一、市水利局于2017年5月7日下达了整改通知书，要求中国中铁隧道集团怀邵衡铁路项目经理部原二分部进行整改：1、对3处弃土场覆盖透水膜，重新播种草籽；2、对晒谷岩弃土场公路外侧溪边上加高挡土墙，边坡中间部位增设一道挡土墙，对弃土进行削坡分级设置边坡，然后覆盖透水膜播撒草籽；3、对晒谷岩溪坎上弃土场增设挡土墙 ，公路内侧新建排水沟；4、对晒谷岩溪坎上的弃土场栽植绿化树苗；5、对王公店弃土场公路内侧设置排水沟。现二分部已做详细的整治方案，正在按整改要求，按时间节点进行施工。二、经现场采样监测，弃土场处溪水检测指标符合国家标准，没有出现超标现象。
4 | 20170507112 5月7日 （第十三批） | 5月14日 | 怀化市麻阳县锦和镇长潭溪村4组马路边有一个混凝土搅拌站的灰尘太大，废水直排长潭溪河，噪声很大。 | 怀化市 麻阳县 | 大气污染 | 经核查，搅拌厂名为“锦胜拌合场”， 位于锦和镇长潭溪村四组。该拌合场是由多人合伙经营，生产的商品混泥土用于销往锦和区域内铁路复线施工，原料采用当地开采碎石和水泥。2016年12月开始建设，2017年2月正式运行，总投资100万余元，现场核查时设备没有运行，但有明显临时暂停迹象，有废水和浆渣正在排放，并直接进入锦江河。2、锦胜拌合场未取得环保、住建及国土等相关部门审批手续，属违法生产经营，场区无任何污染防治设施， | 属实 | 县住建局、县环保局、锦和镇政府 | 滕建军 李荣奎 杨再刚 | 5月8日凌晨，接到中央环保督察组交办件后，县政府立即组织由县住建局牵头，会同锦和镇政府、环保局赶赴现场开展核查。根据现场核查情况，县环保局执法人员制作了现场检查（勘察）笔录和调查询问笔录并对现场拍照取证；住建部门现场下达了停产通知书；锦和镇人民政府责令业主按相关部门的要求停止违法行为，并当即安排电力部门对搅拦场实施断电。5月9日，县环保局下达了《责令改正违法行为决定书》，5月10下午，县政府正组织相关部门对该搅拌场生产设备实施拆除。现该厂已拆除粉煤灰储存罐和配料机等主要生产设备，现已办结完毕。
5 | 2017050945信 5月9日 （第十五批） | 5月16日 | 溆浦县低庄镇玉溪桥边有一个简易混凝土搅拌站位于该镇玉溪江上游，是一无规划布局，二无审批手续，三无经营手续情况下开办的非法厂站，对玉溪江水域造成较大污染，对自然环境造成很大的破坏。 | 怀化市 溆浦县 | 水污染 | 已召开专门会议研究部署，制定了《整治方案》，交由副县长牵头，县经信局为第一责任单位，现场依法处置，要求于5月11日下午2：00点前办结。 | 基本属实 | 县经信局、县安监局、国土局、环保局、低庄镇镇政府 | 向雄 刘生东 舒利军 阳中宇 戴宽国 刘兴 | 成立拆除小组于2017年5月11日上午9时对该搅拌站现有生产设备实施拆除。现已拆除到位。
6 | 20170509113 5月9日 （第十五批） | 5月16日 | 靖州县甘棠镇甘棠村河辛炭厂（加入硫磺生产工业碳），无环保措施，排放非常刺鼻的废气（黑烟、含硫），废水直排沅江。曾向环保局反应，回复引入企业不容易。 | 怀化市 靖州县 | 大气污染 | 5月9日接到交办件后，县委政府高度重视，书记、县长连夜带领县环保局、县经信局、工业园区管委会、甘棠镇等部门，迅速赶到现场核查。 经核查，甘棠镇甘棠村境内未发现交办件中反映的“甘棠镇甘棠村河辛炭厂”企业。随后，对甘棠镇内的两家活性炭企业进行全面排查。 甘棠镇境内平原村有2家活性炭厂，分别为湖南省靖州县甘太活性炭有限责任公司和靖州华荣活性炭有限责任公司。其中，湖南省靖州县甘太活性炭有限责任公司因群众投诉其烟气污染，县环保局于2016年12月21日下达责令停产整治决定书，此后该厂一直处于停产中，5月9日晚现场核查时仍处于停产中。 5月10日凌晨核查靖州华荣活性炭有限责任公司时，该厂正处于生产状态。县环保局当即该企业的废水废气进行采样监测。根据5月10日晚的监测结果显示，该企业废气排放超标。 | 部分属实 | 环保局甘棠镇经信局 | 李昌贵冯显卫梁小彬 | 1、靖州县甘太活性炭有限责任公司自2016年12月21日以来一直处于停产中。 2、2017年5月11日上午对靖州华荣活性炭有限责任公司下达责令停产整治决定书，并启动了行政处罚相关程序。该企业现处于停产状态中。 3、该交办件已办结。 |  | 重点*